## Hoja 1
Plan de Trabajo Proyecto APT
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Comunicación efectiva entre el equipo de trabajo; Gestión de proyectos tecnológicos. | Reunión de Kick-Off | Primera reunión oficial del proyecto para alinear al equipo, definir roles, objetivos generales y expectativas de entrega. | - | 1 día | Sefora Figueroa | Posible desalineación de expectativas entre áreas o Puede facilitarse si participan todos los actores clave desde el inicio.
Análisis de requerimientos técnicos; Evaluación de viabilidad de soluciones. | Revisiones tecnicas | Evaluación inicial de los requerimientos técnicos, dependencias y herramientas a utilizar. | Documentos técnicos, Jira | 2 días | Claudia Trejo | Podría dificultarse si no existe claridad en los requerimientos iniciales.
Planificación y control de proyectos; Organización de actividades y recursos. | Creacion del cronograma | Elaboración de la cronologia del proyecto, distribuyendo tareas, responsables y plazos de ejecución. | Project | 2 días | Sefora Figueroa | Subestimación de tiempos en tareas críticas; Puede facilitarse si se cuenta con experiencias previas de proyectos similares
Diseño y documentación de planes de proyecto; Coordinación de equipos multidisciplinarios. | Plan de trabajo | Documento que organiza actividades, entregables, responsables y metodología de seguimiento. | Excel | 1 día | Sefora Figueroa | Podría dificultarse si se omiten dependencias entre actividades.
Configuración de entornos de desarrollo y servicios cloud; Administración de bases de datos en la nube. | Setup de entornos | Configuración de los entornos necesarios (AWS SNS/SQS, MongoDB Atlas, Jira y GCP/Gemini) para habilitar la integración técnica del proyecto. | Accesos AWS/GCP/Jira | 3 días | Marcelo Ruiz | Puede dificultarse por falta de accesos a las plataformas cloud.
Redacción técnica y estandarización de requisitos | Definir estructura y convencion de historia de usuario | Establecer el formato estándar para redactar historias de usuario y criterios de aceptación (Como… quiero… para…, Given–When–Then). | Jira, guías de HU | 2 días | Claudia Trejo | Puede facilitarse si se apoya con ejemplos prácticos y reglas de validación en Jira.
Aprendizaje y dominio de nuevas tecnologías; Capacitación técnica aplicada. | Formacion en los uso de las herramientas a utilizar | Capacitación del equipo en GCP/Gemini, Jira, MongoDB y API REST para asegurar dominio en las tecnologías clave. | Manuales, entorno de prueba | 3 días | Todo el equipo | Podría dificultarse por los distintos niveles de experiencia del equipo.
Conocimiento y aplicación de políticas organizacionales; Gestión documental | Induccion a las normas internas y estructura dde las historias de usuario del negocio | Transferencia de políticas internas y lineamientos de BlueXpress para asegurar cumplimiento con la cultura organizacional y la forma de documentar historias. | Documentos internos | 2 días | Claudia Trejo | Puede facilitarse si existen guías documentadas y apoyo del área de cumplimiento.
Dominio en la configuración avanzada de Jira; Habilidad en automatización de validaciones de procesos para garantizar consistencia y calidad. | Configurar reglas de Jira Automation para validar formato | Implementación de reglas en Jira que revisen automáticamente la estructura de las historias y notifiquen si no cumplen el estándar. | Jira Automation | 2 días | Claudia Trejo | Puede dificultarse por la complejidad de configuraciones avanzadas en Jira.
Competencia en modelamiento de datos en bases NoSQL; Habilidad en diseño de esquemas escalables y orientados a documentos. | Definir modelo test_cases para MongoDB | Diseñar el esquema de la colección test_cases, asegurando trazabilidad con las historias de usuario mediante el jira_story_id. | MongoDB Atlas, diseñador | 2 días | Marcelo Ruiz | Podría dificultarse si el esquema no considera flexibilidad para cambios futuros.
Diseño de APIs; Estándares de interoperabilidad de software. | Especificar contrato OpenAPI de la API REST | Definir la especificación de la API REST con OpenAPI para estandarizar endpoints y garantizar interoperabilidad. | Swagger/OpenAPI editor | 1 día | Marcelo Ruiz | Cambios frecuentes en requerimientos
Programación de servicios backend; Implementación de operaciones CRUD. | Diseñar endpoints CRUD | Planificar los endpoints necesarios para la gestión de test cases (crear, leer, actualizar, eliminar) en la API. | Swagger, Postman | 1 día | Marcelo Ruiz | Puede dificultarse si hay inconsistencias entre los requerimientos funcionales y el diseño técnico.
Desarrollo de aplicaciones backend; Arquitecturas escalables y seguras. | Backend (FastAPI/NestJS) | Desarrollo del backend de la API REST utilizando frameworks modernos (FastAPI o NestJS), garantizando rendimiento y escalabilidad. | IDE, framework | 2 días | Marcelo Ruiz | Puede facilitarse gracias a la documentación extensa y librerías maduras de los frameworks.
Integración de aplicaciones con bases NoSQL; Programación orientada a datos. | Conexión a MongoDB | Integrar la API con MongoDB Atlas para almacenar y recuperar test cases. | Atlas, drivers | 2 días | Marcelo Ruiz | Puede dificultarse por problemas de permisos o latencia en la base de datos.
Desarrollo de pruebas automatizadas; Documentación técnica de software. | Test unitarios y documentacion Swagger/OpenAPI | Implementar pruebas unitarias en la API y generar documentación interactiva con Swagger/OpenAPI. | Pytest/Jest, Swagger UI | 1 día | Marcelo Ruiz | Puede facilitarse con frameworks de testing integrados y herramientas de documentación automática
Programación orientada a eventos; Integración con servicios de mensajería cloud. | Crear listener de cola SQS | Desarrollar un servicio que escuche la cola SQS, recibiendo mensajes generados desde Jira Automation. | AWS SQS, Node/Python | 2 días | Marcelo Ruiz | Puede dificultarse si existen errores de configuración en los permisos de AWS.
Manipulación y transformación de datos; Desarrollo de middleware de integración. | Parsing de HU desde el mensaje SNS | Procesar el contenido de la historia de usuario recibido desde SNS para estructurarlo como input del modelo IA. | Código parser | 1 día | Marcelo Ruiz | Puede dificultarse si los mensajes llegan incompletos o mal estructurados.
Aplicación de IA generativa en QA; Diseño de prompts efectivos. | Generacion de prompt y llamada a gemini | Construir el prompt a partir de la historia de usuario validada y consumir la API de Gemini para generar test cases. | API Gemini | 2 días | Marcelo Ruiz | Puede dificultarse por respuestas inconsistentes del modelo de IA.
Automatización de pruebas (BDD); Almacenamiento en NoSQL. | Guardado de .feature y persistencia en Mongo | Almacenar los test cases generados en MongoDB y disponibilizar el archivo .feature para ejecución en frameworks de pruebas. | MongoDB, S3 opcional | 1 día | Marcelo Ruiz | Puede dificultarse por riesgos de duplicación o inconsistencias en los datos.
Diseño de sistemas resilientes; Implementación de tolerancia a fallos. | Añadir circuit Breaker (Hacia Gemini y API REST) | Implementar mecanismos de resiliencia para evitar fallos en cascada al consumir servicios externos (Gemini y la API REST). | Librerías CB | 1 día | Marcelo Ruiz | Configuración compleja en sistemas distribuidos
Monitoreo y observabilidad; Gestión de registros y alertas técnicas. | Logs estructurado y alertas basicas | Configuración de registros estructurados y notificaciones básicas para el monitoreo del sistema. | Stack de logs | 1 día | Marcelo Ruiz | Riesgo de exceso de datos en los logs; Puede facilitarse con herramientas de monitoreo
Programación segura y confiable; Procesos idempotentes en sistemas distribuidos. | Validar idempotencia del proceso | Garantizar que los procesos puedan ejecutarse múltiples veces sin duplicar información ni generar inconsistencias. | Tests de proceso | 1 día | Marcelo Ruiz | Puede dificultarse al manejar procesos concurrentes en tiempo real.
Ejecución de pruebas; Validación funcional de sistemas distribuidos | Test de punta a punta | Prueba integral del flujo completo: Jira → SNS → SQS → Gemini → MongoDB → API REST. | Jira, AWS, API, DB | 1 día | Todo el equipo | Puede dificultarse por la dependencia de múltiples sistemas integrados.
Pruebas de resiliencia; Validación de planes de contingencia. | Prueba de recuperacion ante fallos | Validar la capacidad del sistema de recuperarse tras errores en la integración o servicios externos. | Simulación de errores | 1 día | Todo el equipo | Puede dificultarse al simular escenarios críticos realistas.
Simulación de servicios; Desarrollo de entornos de prueba | Mockeo para testing local | Generación de datos simulados para probar la solución en entornos locales sin depender de servicios externos. | Librerías de mock | 2 días | Marcelo Ruiz | Puede facilitarse con librerías de mockeo que simulan servicios externos.
Documentación técnica y funcional; Generación de manuales y guías. | Documentar uso de la solucion | Elaborar la documentación técnica y funcional que describa el uso del sistema y su integración. | Word/Markdown | 10 días | Sefora Figueroa | Puede dificultarse por falta de tiempo en la fase final del proyecto.
Comunicación en presentaciones técnicas; Gestión de retroalimentación | Demo interna y feedback | Presentar la solución al equipo interno, recopilando retroalimentación para mejoras | PPT, Jira, demo | 10 días | Todo el equipo | Puede facilitarse si se promueve la participación activa de los asistentes.
Evaluación de resultados y lecciones aprendidas; Mejora continua. | Retro de implementacion | Revisión de lecciones aprendidas, identificación de mejoras futuras y cierre formal del proyecto. | Informe de cierre | 9 días | Todo el equipo | Puede dificultarse si no existe disposición del equipo para compartir aprendizajes.