## Plan de trabajo
Plan de Trabajo Proyecto APT
Estado de avance | Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad (Dias) | Rol | Responsable | Observaciones | Ajustes
Completado | Análisis y evaluación de soluciones informáticas | Comprensión del negocio | Levantar requisitos con Bluetek y definir criterios de éxito del modelo predictivo. | Entrevistas, Documentos Bluetek | 2 | Product Owner | Claudia Trejo | Base de CRISP-DM.
Completado | Análisis y evaluación de soluciones informáticas | Recopilación de datos | Recolección de datos históricos de sensores (temperatura, humedad, CO₂, ocupación) + APIs externas (MeteoChile, OpenMeteo). | Azure Data Explorer, APIs externas | 3 | Product Owner | Claudia Trejo | Depende del NDA firmado.
En curso | Análisis y evaluación de soluciones informáticas | Análisis exploratorio de datos (EDA) | Identificar patrones, estacionalidad, correlaciones y valores atípicos. | Python, Pandas, Jupyter | 5 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Entregable: informe de línea base.
En curso | Análisis y evaluación de soluciones informáticas | Preparación de datos | Limpieza, normalización y enriquecimiento de variables externas (clima, posición del sol). | Python, Excel | 4 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Previo a modelado.
No iniciada | Desarrollo de software | Desarrollo del Modelo Predictivo (Iteración 1) | Construcción del primer modelo (ej: Random Forest, XGBoost, LSTM) para predecir demanda térmica zonificada. | Python, scikit-learn, TensorFlow | 4 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Validación inicial con datos históricos.
No iniciada | Desarrollo de software | Validación y ajuste del modelo | Medir precisión en horizontes de 1h y 2h, comparar con baseline. | Python, métricas MAE/MSE/RMSE | 3 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Definir umbral de aceptación con Bluetek.
No iniciada | Desarrollo de software | Desarrollo de dashboard web | Crear dashboard en React para mostrar proyecciones, históricos y alertas. | Node.js, React | 3 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Entregable: Dashboard Beta.
No iniciada | Desarrollo de software | Integración con Bluetek Cloud | Conectar modelo y dashboard a Bluetek Cloud vía API (IoT Hub, ADX, Function Apps). | Azure, API REST | 5 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Validación en entorno de Bluetek.
No iniciada | Desarrollo de software | Testing en entorno piloto | Probar modelo y dashboard con datos reales en sitio de Bluetek (ej. local comercial). | Azure, Python, React | 3 | Todo el equipo | Sefora Figueroa, Claudia Trejo, Marcelo Ruiz | Incluye pruebas de usuario.
Completado | Gestión de proyectos tecnológicos | Modelo de Base de Datos (ERD) | Diseñar BD para almacenar predicciones y datos históricos. | sql server, Draw.io | 3 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Parte del entregable técnico.
Completado | Gestión de proyectos tecnológicos | Proceso de Negocio (AS-IS / TO-BE) | Documentar proceso actual vs propuesto con predicciones. | Bizagi | 3 | Scrum Master | Sefora Figueroa | Entregable de fundamentación.
En curso | Desarrollo de software | Script de Base de Datos | Implementar script SQL con tablas, relaciones e índices. | sql server, | 2 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Depende del ERD.
Completado | Gestión de proyectos tecnológicos | Roadmap del Proyecto | Definir roadmap ágil con fases, hitos y dependencias. | Jira | 2 | Scrum Master | Sefora Figueroa | Entregable de planificación.
Completado | Gestión de proyectos tecnológicos | Burn-Down Chart | Seguimiento del avance por sprint. | Jira | 2 (por sprint) | Scrum Master | Sefora Figueroa | Gráfico de control.
Completado | Gestión de proyectos tecnológicos | Product Backlog | Definir historias de usuario y entregables priorizados. | Jira | 2 | Product Owner | Claudia Trejo | Iterativo.
Completado | Gestión de proyectos tecnológicos | Historias de Usuario + Criterios | Redacción de historias alineadas a Bluetek con criterios de aceptación claros. | Jira | 3 | Product Owner | Claudia Trejo | Asegura valor de negocio.
Completado | Gestión de proyectos tecnológicos | Product Vision Statement | Declaración de visión y objetivos del producto. | Word | 2 | Product Owner | Claudia Trejo | Alineación inicial.
Completado | Gestión de proyectos tecnológicos | Release Plan | Definir entregas incrementales por sprint/release. | Jira | 2 | Scrum Master | Sefora Figueroa | Coordinado con Bluetek.
Completado | Desarrollo de software | Documentación Técnica (4+1) | Diagramas y explicación de arquitectura técnica. | Draw.io / Word | 3 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Parte del entregable final.
En curso | Gestión de proyectos tecnológicos | Registro de Retrospectivas | Actas de retrospectivas de cada sprint. | Word / Jira | 1 (por sprint) | Scrum Master | Sefora Figueroa | Mejora continua.
completado | Análisis y evaluación de soluciones informáticas | Test Plan Ágil | Documento con alcance, objetivos y criterios de pruebas. | Word / Excel | 2 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Incluye pruebas de integración.
En curso | Análisis y evaluación de soluciones informáticas | Matriz de Pruebas | Lista de casos de prueba asociados a historias de usuario. | Excel | 2 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Complementa test plan.
completado | Desarrollo de software | Checklist de Aceptación | Lista de validación por entregable. | Excel | 2 | Scrum Master | Sefora Figueroa | QA mínimo.
En curso | Gestión de proyectos tecnológicos | Registro de Bugs | Seguimiento de incidencias. | Jira | Permanente | Todo el equipo | Sefora Figueroa, Claudia Trejo, Marcelo Ruiz | Monitoreo.
No iniciada | Gestión de proyectos tecnológicos | Informe de Cierre Sprint/Release | Documento con resultados de cada sprint. | Word | 2 (por sprint) | Scrum Master | Sefora Figueroa | Formaliza entregas.
No iniciada | Gestión de proyectos tecnológicos | Acta de Cierre de Proyecto Ágil | Documento final de cierre del proyecto. | Word | 2 | Scrum Master | Sefora Figueroa | Entregable final obligatorio.
No iniciada | Gestión de proyectos tecnológicos | Informe de Retrospectiva Final | Documento de lecciones aprendidas. | Word | 1 | Scrum Master | Sefora Figueroa | Final del semestre.
No iniciada | Desarrollo de software | Guía de Despliegue | Instrucciones técnicas de implementación en Bluetek Cloud. | Word | 1 | Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz | Asegura continuidad.
no iniciada | Desarrollo de software | Manual de Usuario | Manual final (usuario operativo y técnico). | Word / Canva | 3 | Product Owner + Desarrollador Principal | Claudia Trejo, Marcelo Ruiz | Entregable al cliente.
no iniciada | Gestión de proyectos tecnológicos | Plan de Continuidad / Monitoreo | Plan para asegurar soporte y mantenimiento. | Word | 2 | Scrum Master | Sefora Figueroa | Última actividad del proyecto.

## Roles
Rol | Responsable
Scrum Master | Sefora Figueroa
Product Owner | Claudia Trejo
Desarrollador Principal | Marcelo Ruiz