## Historias de Usuario
Product Backlog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU01 | Como desarrollador necesito crear la estructura inicial del sitio web del proyecto con navegación básica. | Crear estructura inicial del sitio web con navegación básica | Completado | 5 | Sprint 1 | Alta | Se define arquitectura del front-end
HU02 | Como desarrollador necesito maquetar la interfaz principal del landing page y secciones de información del proyecto. | Maquetar interfaz principal del landing y secciones informativas | Completado | 8 | Sprint 1 | Media | Se diseña interfaz limpia, responsiva y con información del proyecto.
HU03 | Como analista de datos necesito identificar APIs meteorológicas disponibles (OpenMeteo, MeteoChile, WeatherAPI) para alimentar el dataset. | Identificar APIs meteorológicas disponibles para alimentar dataset | Completado | 4 | Sprint 2 | Alta | Se evalúan opciones gratuitas y comerciales.
HU04 | Como analista necesito probar la conexión a las APIs seleccionadas y validar su formato JSON y frecuencia de actualización. | Probar conexión y validar formato y frecuencia de actualización de APIs meteorológicas | Completado | 12 | Sprint 2 | Alta | Se confirma funcionamiento y compatibilidad con Python/Azure.
HU05 | Como científico de datos necesito diseñar el pipeline inicial de extracción de datos (ETL) conectando sensores y API climática. | Diseñar pipeline inicial ETL conectando sensores y API climática | En progreso | 5 | Sprint 3 | Alta | Se desarrolla script de ingesta y almacenamiento estructurado.
HU06 | Como analista necesito limpiar y normalizar los datos históricos y en tiempo real para evitar inconsistencias. | Limpiar y normalizar datos históricos y en tiempo real para evitar inconsistencias | En progreso | 5 | Sprint 3 | Alta | Se aplican técnicas de imputación y eliminación de outliers.
HU07 | Como científico de datos quiero analizar correlaciones entre temperatura, humedad, CO₂ y ocupación por zona. | Analizar correlaciones entre variables térmicas por zona | En progreso | 3 | Sprint 3 | Media | Uso de heatmaps y análisis EDA.
HU08 | Como científico de datos necesito construir una línea base térmica que refleje el comportamiento promedio por zona y horario. | Construir línea base térmica que refleje comportamiento promedio por zona y horario | En progreso | 5 | Sprint 3 | Alta | Base para calibrar el modelo predictivo.
HU09 | Como científico de datos quiero entrenar un modelo predictivo de demanda térmica con datos históricos. | Entrenar modelo predictivo de demanda térmica con datos históricos | Pendiente | 8 | Sin definir | Alta | Se implementa modelo ML supervisado (Regresión o LSTM).
HU10 | Como científico de datos necesito validar el rendimiento del modelo mediante métricas de error (MAE, RMSE). | Validar rendimiento del modelo usando métricas MAE y RMSE | Pendiente | 5 | Sin definir | Alta | Se busca precisión ≥90%.
HU11 | Como desarrollador backend quiero crear una API REST para consultar las predicciones del modelo. | Crear API REST para consultar predicciones del modelo | Pendiente | 5 | Sin definir | Alta | Endpoint POST/GET en Azure Functions.
HU12 | Como desarrollador frontend necesito implementar un sistema de registro para nuevos usuarios operativos. | Implementar sistema de registro para usuarios operativos | En progreso | 3 | Sprint 3 | Media | Permite crear cuenta y almacenar credenciales seguras.
HU13 | Como usuario operativo quiero poder iniciar sesión en la plataforma para acceder al dashboard. | Inicio de sesión para usuarios operativos | Completado | 10 | Sprint 2 | Media | Sistema de autenticación con validación de credenciales.
HU14 | Como usuario operativo necesito acceder a un dashboard web que muestre zonas con temperatura actual y predicha. | Dashboard web principal con zonas de temperatura actual y predicha | Pendiente | 5 | Sin definir | Alta | Desarrollado con gráficos interactivos (React+ Node.js).
HU15 | Como usuario operativo quiero visualizar gráficos históricos y proyecciones térmicas por zona. | Visualizar gráficos históricos y proyecciones térmicas por zona | Pendiente | 5 | Sin definir | Media | Se generan gráficos dinámicos con filtros por zona y hora.
HU16 | Como usuario operativo quiero recibir alertas automáticas cuando las condiciones térmicas excedan valores definidos. | Recibir alertas automáticas cuando condiciones térmicas excedan umbrales definidos | Pendiente | 3 | Sin definir | Media | Sistema de umbrales configurables y notificaciones visuales.
HU17 | Como integrador técnico necesito conectar el modelo predictivo con Bluetek Cloud mediante Azure Function Apps. | Integrar modelo predictivo con Bluetek Cloud usando Azure Function Apps | Pendiente | 5 | Sin definir | Alta | Permite que las predicciones se reflejen en la nube Bluetek.
HU18 | Como equipo QA necesito realizar pruebas unitarias y de validación de precisión del modelo y seguridad de login. | Realizar pruebas unitarias y de validación del modelo y seguridad del sistema de login | Pendiente | 3 | Sin definir | Alta | Validación de endpoints, performance y seguridad.
HU19 | Como desarrollador necesito documentar la arquitectura del sistema, modelo y flujos de integración. | Documentar arquitectura del sistema, modelo y flujos de integración | Pendiente | 2 | Sin definir | Media | Documento final con diagramas 4+1, endpoints y arquitectura Azure.
HU20 | Como equipo Scrum deseo realizar retrospectivas y revisión final de sprint para definir aprendizajes y cierre. | Realizar retrospectivas y revisión final de sprint para definir aprendizajes y cierre | Pendiente | 1 | Sin definir | Media | Evaluación del proceso y cierre de proyecto APT.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.